Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя общеобразовательная школа  №29 г.Брянска   имени Героя Советского Союза П.В.Кучерова»

_____________________________________________________________________________

Приказ

от   8 февраля 2011г.                                   г.Брянск                                      №10/в-

«Об    утверждении   ФГОС   НОО

и плана-графика  введения ФГОС

нового   поколения  на начальной

ступени       общеобразовательного

учреждения»

В целях обеспечения эффективного введения  ФГОС нового поколения на начальной ступени общеобразовательного учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

- план-график введения ФГОС нового поколения на начальной ступени

общеобразовательного учреждения;

- систему контроля хода работ по введению ФГОС нового поколения на начальной ступени общеобразовательного учреждения.

2. Дальнейшую работу проводить в соответствии с планом-графиком.

3. Контроль за  выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МОУ СОШ №29_______________ Шаповалова Л.А.

Приложение 1 к приказу №_____ от «____»______________ 2011

План – график

мероприятий    по     обеспечению  введения   ФГОС НОО

в   МОУ   «Средняя   общеобразовательная   школа  №29

г.Брянска имени Героя Советского Союза П.В.Кучерова»

| Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС |
| Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС НОО | до 01.02.2011 | Фомина Е.Н. Шаповалова Л.А. |
| Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | до апреля 2011 г. | Фомина Е.Н. Атрохова Н.Е. |
| Разработка на основе ФГОС примерной основной образовательной программы НОО | Май-июнь 2011 г. | Рабочая группа |
| Разработка, обсуждение и принятие программы духовно-нравственного развития и воспитания личности учащихся | Май-июнь 2011 | Каршкова Л.А. |
| Разработка, обсуждение и принятие программы формирования универсальных учебных действий | Май-июнь 2011 г. | Фомина Е.Н. |
| Разработка, обсуждение и принятие программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни | Май-июнь 2011 г. | Максимова Е.В. Фомина Е.Н. |
| Разработка, обсуждение и принятие программы внеурочной деятельности учащихся | Май-июнь 2011 г. | Максимова Е.В. |
| Разработка, обсуждение и принятие программы по системе оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования | Май-июнь 2011 г. | Фомина Е.Н. |
| Разработка рабочих программ по предметам | Май 2011 г. | Давыдова Т.Г. Гапейкина Е.Е. Чегодаева Е.В |
| Обеспечение соответствия нормативно-правово1 базы школы требованиям ФГОС (изменение должностных инструкций, приказов по расходованию ФОТ (стимулирующих надбавок, доплат, порядка и размеров премирования, заключения доп.соглашений к тр.договору с педагогических работников) | Май-июнь 2011 г. | Администрация школы, секретарь |
| Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих организацию введения ФГОС | Май-июнь 2011 г. | Администрация школы |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |
| Создание Совета по введению ФГОС | до февраля 2011 г. | Директор школы |
| Анализ и сбор информации по теме ФГОС НОО. | В течение года | Фомина Е.Н. Педагоги начальных классов |
| Изучение методических, правовых, теоретических материалов по теме ФГОС НОО |  |  |
| Создание и организация рабочей группы по реализации ФГОС НОО в ОУ | До 01.11.2010 | Директор школы |
| Подготовка и проведение семинаров-совещаний по вопросам ФГОС | В течение года | Администрация МО начальных классов |
| Обучение педагогов на курсах повышения квалификации | В течение года | Фомина Е.Н. |
| Материально-техническое обеспечение ФГОС |
| Анализ степени соответствия реально существующего ресурсного обеспечения школы требованиям ФГОС | Май-июнь 2011 г. | Администрация школы |
| Изучение возможностей улучшения МТБ через привлечение внебюджетных средств | В течение года | Администрация школы |
| Приобретение методической литературы для педагогов школы по вопросам ФГОС | В течение года | МО начальных классов |
| Оборудование мультимедийной техникой рабочих мест учителей начальных классов, преходящих на ФГОС | До сентября 2011 г. | Администрация школы |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |
| Организация и проведение публичного отчета ОУ по готовности введения ФГОС НОО | Май-август 2011 | Администрация школы |
| Информирование родительской общественности о ходе т результатах введения ФГОС | В течение года | Администрация школы |
| Рассмотрение требований ФГОС на заседаниях с родительской общественностью ( общешкольный родительский комитет, родительские собрания) | В течение года | Администрация школы |
| Организация изучения общественного мнения по вопросам ФГОС и внесение возможных изменений | В течение года | Администрация школы |